**Отчет за извършените дейности през 2021 г. Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022 г. към Стратегията за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027 г.**

Във връзка с получени Заповеди №№ РД-01-665/30.07.2021 г. и РД-03-220/12.08.2021 г.на Министъра на здравеопазването за реализиране на дейности през 2021 г. по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022 г. в област Добрич, е изпълнено следното:

* Във връзка с отбелязване на 7 ноември - Европейски ден на радона е изготвен информационен бюлетин, който е изпратен до местни медийни и електронни издания и е публикуван на следните интернет адреси:

-[http://www.rzi-dobrich.org/397→Актуални→2021→Информационен](http://www.rzi-dobrich.org/397%E2%86%92%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%E2%86%922021%E2%86%92%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD) бюлетин № 17/07.11.2021 г.;

-<http://www.rzi-dobrich.org/news/2021/11>;

-[http://www.rzi-dobrich.org/364-околна-среда-и-здраве](http://www.rzi-dobrich.org/364-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5);

* През м. ноември 2021 г. след предоставяне от НЦРРЗ, гр. София на необходимите материали за целите на проучването, с уведомително писмо са информирани общинските администрации, че стартира проучване, с цел оценка на обемна активност на радон (ОАР) в обществени сгради – детски градини в област Добрич, за което следва да бъдат информирани директорите на детските градини за да окажат необходимото съдействие в хода на проучването;
* В периода 15.11-10.12.2021 г. са поставени общо 1094 бр. детектори (от които 20 бр. дублиращи) в помещения на 93 бр. детски градини, находящи се в област Добрич при съблюдаване на указанието за провеждане на дейности по проучването.